## 项目大纲
《大圣不取经》项目总规模工作量
| Project Information | [8 empty] | Current status | [5 empty] | Remark
| 项目描述 | [8 empty] | 目前进度状况及需求 |  |  | 负责人 |  | 完成状况 | Description | amended plan
类别 | 功能名称 | 开放等级 | 工作内容 | 产出 | 消耗 | 研发周期版本 | 版本计划 | 进度状态 | 预计完成时间/天 | 策划 | 美术 | 程序 | 策划负责人 | 程序负责人 | 完成状况 | 问题描述 | 修正方案
战斗 | 进入副本 | 1
战斗结算
核心战斗
日常活动 | 任务型活动 | 1 | 每日都会重置的活动
商店购买型活动
累计登陆
每日签到
VIP礼包
午餐晚餐
招财炼金
在线礼包
礼品码兑奖
时段活动 | 任务型活动 | 1 | 根据时间类型分为日常活动，开服活动和时段活动（活动目标主要通过完成任务目标来实现）
| 商店购买型活动 |  | 0-日常型活动（每日会重置，每日都会参与的活动）
| 累计登陆 |  | 1-距离开服时间
| 单充送礼 |  | 2-填写时间戳
| 累计充值 |  | 3-填星期几
开服活动 | 任务型活动 | 1
商店购买型活动
累计登陆
单充送礼
累计充值
门派 （第一版） | 门派创建 | 38 | 本服玩法
门派权限管理
门派公告
门派聊天
门派捐献
门派商店
| 门派委托 |  | 领取门派中的任务，完成后获得门派贡献
门派副本
门派技能
loading界面 | 登陆+创角流程 | 1
好友系统 | 私聊 | 1 | 可以跨服加好友
邀请助战
挑战切磋
好友管理
辅助系统 | 常规聊天系统 | 20 | 配合聊天系统，聊天是跨服的
| 邮件系统 | 1
道具背包 | 道具存放 | 1 | 道具背包，宠物背包，宠物碎片背包，法宝背包，法宝材料背包，功法背包，功法残叶背包，阵法背包，阵法残叶
| 道具排序 | 1
图鉴系统 | 药草图鉴 | 1
| 宠物图鉴 | 1
| 法宝图鉴 | 1
| 功法图鉴 | 1
商店系统 | 普通商店 | 1
| 伙伴商店 | 1
| 修为商店 | 30
| 竞技商店 | 11
| 装备商店 | 22
| 门派商店 | 38
新手引导 | 功能开发 | 1
| 新手引导规划 | 1
宠物系统 | 基础信息 | 1
| 提升修为 | 1
| 修为进阶 | 1
队伍系统 | 第1阵位 | 2
| 第2阵位 | 3
| 第3阵位 | 9
| 第4阵位 | 16
| 第5阵位 | 30
| 第6阵位 | 35
法宝系统 | 法宝信息 | 1 | 合成的法宝属性随机（让玩家多合成，但是有好法宝的几率低）
| 法宝强化 | 1
| 法宝进阶 | 1
法宝技能
家园系统 | 土地 | 55
种药-收货
合成系统 | 法宝合成 | 1 | 使用一种或多种物品合成另外一种物品的功能
炼制丹药
PVE玩法 | 普通副本 | 1 | 分-金木水火土雷，魔/鬼，体等多个区域，玩家可以自由选择攻克某一个区域，并反复在一个区域内刷材料
| 日常挑战副本 | 筑基期 | 主要产出-药品，阵法残卷，功法残卷，法宝合成材料等各种消耗材料
28
| 心魔入侵 | 33
| 世界BOSS | 18
| 空间裂缝 | 20
| 化身系统 | 元婴期 | 可以让化身到某个区域挂机刷材料，定时收取
| 斗破凌霄 | 50
| 大战火焰山 | 55
PVP玩法 | 灵台斗法 | 10
| 夺宝 | 15
| 三界斗法 | 45
| 激战南天门 | 50
任务 | 主线任务 | 12
| 支线任务 | 12
| 任务功能 | 12
| 日常任务 | 12
| 成就任务 | 12
功能扩展 | 掉落包 | 增加掉落包抽取类型
| 道具配置 | 增加道具类型
| 服务器加载配置功能 | reload功能
| 副本功能 | 开放时间
星级奖励
| 怪物信息 | 怪物类型
| 新手引导功能 | 触发新手引导条件
| 限制功能 | game_limit
| 剧情动画 | 剧情动画
| 资源整理 | currency
| 优化所有模块的领奖 | 优化所有模块的领奖
| 后台GM功能 | 后台GM功能
优化调整 | 登陆界面 | 登陆界面
| 创角流程 | 创角名称
随机名字按钮
| loading界面 | loading图
加载条动画和数字
| 领取宝箱优化 | 宝箱领取界面
| 灵饰强化 | 经验灵饰选择规则
| 强化大师 | 强化大师开放等级
| 装备强化界面 | 强化等级上限
| 装备获取 | 装备获取指引
| 伙伴获取 | 伙伴获取指引
| 伙伴升级 | 伙伴升级经验
| 伙伴背包界面 | 伙伴合成
| 装备信息界面 | 装备信息界面
| 装备分解界面 | 装备分解界面
| 灵饰抢夺界面 | 灵饰抢夺界面
| 添加经验灵饰界面 | 添加经验灵饰界面
| 副本扫荡界面 | 副本扫荡界面
| 进阶界面 | 进阶条件显示
| 功能未开放入口加锁显示 | 功能未开放入口icon
| 金币获取引导 | 金币获取引导
| 日常任务界面优化 | 日常任务
| 缘分激活优化 | 缘分激活优化
| 聚仙优化 | 聚仙优化
| 战斗地图裁切拆分 | 战斗地图裁切拆分
| 膜拜界面 | 膜拜界面
| 战斗模块 | 战斗结算优化
技能冷却时间
战斗数值校验
BOSS释放技能时死亡

## 修为
升级时间规划
[11 empty] | 24 | 3 | 100 | 修为境界 | 每小时获得修为 | 每天获得修为
| 天数 | 境界 | 修为需求 | 平均每日产出修为 | 挂机产出修为 | 日常副本修为 | 中药炼丹修为 | 修为境界 | 纯挂机升级时间-h | 进阶修为需求 | 副本挂机 | 日常副本 | 种药炼丹 | 炼气期 | 100 | 2400
1 | 1 | 筑基初期 | 3300 | 3300 | 2400 | 900 |  | 炼气1层 | 0.2 | 20 | 960 | 60 | 4000 | 筑基期 | 200 | 4800
1 | 2 | 筑基后期 | 5000 | 5000 | 4800 |  |  | 炼气2层 | 0.4 | 40 | 960 | 60 | 4000 | 结丹期 | 400 | 9600
1 | 3 | 结丹初期 | 12000 | 12000 | 4800 |  |  | 炼气3层 | 0.6 | 60 | 960 | 60 | 4000 | 元婴期 | 800 | 19200
2 | 4 | 结丹中期 | 8000 | 8000 | 4800 |  |  | 炼气4层 | 0.8 | 80 | 960 | 60 | 4000 | 化神期 | 1600 | 38400
1 | 5 | 结丹后期 | 12000 | 6000 | 19200 |  |  | 炼气5层 | 1 | 100 | 960 | 60 | 4000 | 炼虚期 | 3200 | 76800
1 | 6 | 元婴初期 | 24000 | 24000 | 9600 |  |  | 炼气6层 | 2 | 200 | 960 | 60 | 4000 | 合体期 | 6400 | 153600
3 | 7 | 元婴中期 | 48000 | 48000 | 19200 |  |  | 炼气7层 | 4 | 400 | 960 | 60 | 4000 | 大乘期 | 12800 | 307200
4 | 10 | 元婴后期 | 48000 | 16000 | 57600 |  |  | 炼气8层 | 6 | 600 | 960 | 60 | 4000 | 渡劫期 | 25600 | 614400
6 | 14 | 化神初期 | 144000 | 36000 | 76800 |  |  | 炼气9层 | 8 | 800 | 960 | 60 | 4000 | 真仙期 | 51200 | 1228800
8 | 20 | 化神中期 | 384000 | 64000 | 230400 |  |  | 炼气10层 | 10 | 1000 | 960 | 60 | 4000
10 | 28 | 化神后期 | 576000 | 72000 | 307200 |  |  | 筑基初期 | 10 | 2000
12 | 38 | 炼虚初期 | 768000 | 76800 | 384000 |  |  | 筑基中期 | 15 | 3000
15 | 50 | 炼虚中期 | 1920000 | 160000 | 921600 |  |  | 筑基后期 | 20 | 4000
20 | 65 | 炼虚后期 | 2304000 | 153600 | 1152000 |  |  | 结丹初期 | 20 | 8000
25 | 85 | 合体初期 | 2880000 | 144000 | 1536000 |  |  | 结丹中期 | 30 | 12000 |  |  |  | 修为获得方式 | 占比 | 描述
30 | 110 | 合体中期 | 7680000 | 307200 | 3840000 |  |  | 结丹后期 | 60 | 24000 |  |  |  | 副本挂机 | 40% | 每日副本挂机24小时
40 | 140 | 合体后期 | 9600000 | 320000 | 4608000 |  |  | 元婴初期 | 60 | 48000 |  |  |  | 日常副本 | 20% | 每日挑战日常修为副本3次
50 | 180 | 大乘初期 | 11520000 | 288000 | 6144000 |  |  | 元婴中期 | 60 | 48000 |  |  |  | 种药炼丹 | 40% | 每日种的药可炼丹100颗
60 | 230 | 大乘中期 | 30720000 | 614400 | 15360000 |  |  | 元婴后期 | 180 | 144000
70 | 290 | 大乘后期 | 38400000 | 640000 | 18432000 |  |  | 化神初期 | 240 | 384000
80 | 360 | 渡劫初期 | 46080000 | 658290 | 21504000 |  |  | 化神中期 | 360 | 576000
90 | 440 | 渡劫中期 | 107520000 | 1344000 | 49152000 |  |  | 化神后期 | 480 | 768000
100 | 530 | 渡劫后期 | 122880000 | 1365330 | 55296000 |  |  | 炼虚初期 | 600 | 1920000
| 630 | 真仙期 | 138240000 | 1382400 | 61440000 |  |  | 炼虚中期 | 720 | 2304000
[8 empty] | 炼虚后期 | 900 | 2880000
[8 empty] | 合体初期 | 1200 | 7680000
[8 empty] | 合体中期 | 1500 | 9600000
[8 empty] | 合体后期 | 1800 | 11520000
[8 empty] | 大乘初期 | 2400 | 30720000
[8 empty] | 大乘中期 | 3000 | 38400000
[8 empty] | 大乘后期 | 3600 | 46080000
[8 empty] | 渡劫初期 | 4200 | 107520000
[8 empty] | 渡劫中期 | 4800 | 122880000
[8 empty] | 渡劫后期 | 5400 | 138240000
[8 empty] | 真仙期 | 6000 | 307200000

## 人物属性
| 境界突破属性 |  |  |  |  | 进阶属性 |  |  |  |  | 累计属性 |  |  |  |  | 属性转化 |  |  | 实际属性 |  |  | 被打者承受攻击次数 |  | 各个境界功法值 | 出战5人
修为境界 | 生命 | 攻击 | 防御 | 洗髓 | 法力 | 生命 | 攻击 | 防御 | 洗髓 | 法力 | 生命 | 攻击 | 防御 | 洗髓 | 法力 | 洗髓->生命 | 法力->攻击 | 洗髓->防御 | 生命 | 攻击 | 防御 | 低境界打高境界 | 高境界打低境界 |  | 单体攻击最大伤害倍率 | 500% |  | 生命 | 攻击 | 防御
炼气1层 | 1500 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1650 | 110 | 55 | 110 | 110 | 330 | 22 | 11 | 1980 | 132 | 66 |  | 5.0769 |  | 单体受到技能次数 | 3 |  | 15 | 2 | 1
炼气2层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1800 | 120 | 60 | 120 | 120 | 360 | 24 | 12 | 2160 | 144 | 72 | 7.2 | 5.1429
炼气3层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1950 | 130 | 65 | 130 | 130 | 390 | 26 | 13 | 2340 | 156 | 78 | 7.0909 | 5.2 |  | 群体技能伤害倍率 | 250% |  | 生命 | 攻击 | 防御
炼气4层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 140 | 70 | 140 | 140 | 420 | 28 | 14 | 2520 | 168 | 84 | 7 | 5.25 |  | 可承受群体技能次数 | 6 |  | 15 | 2 | 1
炼气5层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2250 | 150 | 75 | 150 | 150 | 450 | 30 | 15 | 2700 | 180 | 90 | 6.9231 | 5.2941
炼气6层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2400 | 160 | 80 | 160 | 160 | 480 | 32 | 16 | 2880 | 192 | 96 | 6.8571 | 5.3333 |  | 属性转化 | 生命 | 攻击 | 防御
炼气7层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2550 | 170 | 85 | 170 | 170 | 510 | 34 | 17 | 3060 | 204 | 102 | 6.8 | 5.3684 |  | 洗髓 | 3 |  | 0.1
炼气8层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2700 | 180 | 90 | 180 | 180 | 540 | 36 | 18 | 3240 | 216 | 108 | 6.75 | 5.4 |  | 法力 |  | 0.2
炼气9层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2850 | 190 | 95 | 190 | 190 | 570 | 38 | 19 | 3420 | 228 | 114 | 6.7059 | 5.4286 |  | 500 | 1500 | 100 | 50
炼气10层 | [5 empty] | 150 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 600 | 40 | 20 | 3600 | 240 | 120 | 6.6667 | 1.875
筑基初期 | 3000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6300 | 420 | 210 | 420 | 420 | 1260 | 84 | 42 | 7560 | 504 | 252 | -126 | 5.4783 |  | 同境界初期满法力=后期基础法力攻击的1.5倍
筑基中期 | [5 empty] | 300 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6600 | 440 | 220 | 440 | 440 | 1320 | 88 | 44 | 7920 | 528 | 264 | 6.6 | 5.5 |  | 设定低境界满法力总攻击=高1境界基础法力总攻击的1.5倍
筑基后期 | [5 empty] | 300 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6900 | 460 | 230 | 460 | 460 | 1380 | 92 | 46 | 8280 | 552 | 276 | 6.5714 | 2.0597 |  | 此设定为大R设定，只投放花钱的地方
结丹初期 | 6000 | 400 | 200 | 400 | 400 | 600 | 40 | 20 | 40 | 40 | 13500 | 900 | 450 | 900 | 900 | 2700 | 180 | 90 | 16200 | 1080 | 540 | 270 | 5.5102
结丹中期 | [5 empty] | 600 | 40 | 20 | 40 | 40 | 14100 | 940 | 470 | 940 | 940 | 2820 | 188 | 94 | 16920 | 1128 | 564 | 6.5581 | 5.5294
结丹后期 | [5 empty] | 600 | 40 | 20 | 40 | 40 | 14700 | 980 | 490 | 980 | 980 | 2940 | 196 | 98 | 17640 | 1176 | 588 | 6.5333 | 2.146
元婴初期 | 12000 | 800 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 80 | 40 | 80 | 80 | 27900 | 1860 | 930 | 1860 | 1860 | 5580 | 372 | 186 | 33480 | 2232 | 1116 | 111.6 | 5.5248
元婴中期 | [5 empty] | 1200 | 80 | 40 | 80 | 80 | 29100 | 1940 | 970 | 1940 | 1940 | 5820 | 388 | 194 | 34920 | 2328 | 1164 | 6.5393 | 5.5429
元婴后期 | [5 empty] | 1200 | 80 | 40 | 80 | 80 | 30300 | 2020 | 1010 | 2020 | 2020 | 6060 | 404 | 202 | 36360 | 2424 | 1212 | 6.5161 | 2.1877
化神初期 | 24000 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 2400 | 160 | 80 | 160 | 160 | 56700 | 3780 | 1890 | 3780 | 3780 | 11340 | 756 | 378 | 68040 | 4536 | 2268 | 87.2308 | 5.5317
化神中期 | [5 empty] | 2400 | 160 | 80 | 160 | 160 | 59100 | 3940 | 1970 | 3940 | 3940 | 11820 | 788 | 394 | 70920 | 4728 | 2364 | 6.5304 | 5.5493
化神后期 | [5 empty] | 2400 | 160 | 80 | 160 | 160 | 61500 | 4100 | 2050 | 4100 | 4100 | 12300 | 820 | 410 | 73800 | 4920 | 2460 | 6.5079 | 2.2083
炼虚初期 | 48000 | 3200 | 1600 | 3200 | 3200 | 4800 | 320 | 160 | 320 | 320 | 114300 | 7620 | 3810 | 7620 | 7620 | 22860 | 1524 | 762 | 137160 | 9144 | 4572 | 78.8276 | 5.5351
炼虚中期 | [5 empty] | 4800 | 320 | 160 | 320 | 320 | 119100 | 7940 | 3970 | 7940 | 7940 | 23820 | 1588 | 794 | 142920 | 9528 | 4764 | 6.526 | 5.5524
炼虚后期 | [5 empty] | 4800 | 320 | 160 | 320 | 320 | 123900 | 8260 | 4130 | 8260 | 8260 | 24780 | 1652 | 826 | 148680 | 9912 | 4956 | 6.5039 | 2.2184
合体初期 | 96000 | 6400 | 3200 | 6400 | 6400 | 9600 | 640 | 320 | 640 | 640 | 229500 | 15300 | 7650 | 15300 | 15300 | 45900 | 3060 | 1530 | 275400 | 18360 | 9180 | 75.2459 | 5.5368
合体中期 | [5 empty] | 9600 | 640 | 320 | 640 | 640 | 239100 | 15940 | 7970 | 15940 | 15940 | 47820 | 3188 | 1594 | 286920 | 19128 | 9564 | 6.5239 | 5.554
合体后期 | [5 empty] | 9600 | 640 | 320 | 640 | 640 | 248700 | 16580 | 8290 | 16580 | 16580 | 49740 | 3316 | 1658 | 298440 | 19896 | 9948 | 6.502 | 2.2235
大乘初期 | 192000 | 12800 | 6400 | 12800 | 12800 | 19200 | 1280 | 640 | 1280 | 1280 | 459900 | 30660 | 15330 | 30660 | 30660 | 91980 | 6132 | 3066 | 551880 | 36792 | 18396 | 73.584 | 5.5376
大乘中期 | [5 empty] | 19200 | 1280 | 640 | 1280 | 1280 | 479100 | 31940 | 15970 | 31940 | 31940 | 95820 | 6388 | 3194 | 574920 | 38328 | 19164 | 6.5228 | 5.5548
大乘后期 | [5 empty] | 19200 | 1280 | 640 | 1280 | 1280 | 498300 | 33220 | 16610 | 33220 | 33220 | 99660 | 6644 | 3322 | 597960 | 39864 | 19932 | 6.501 | 2.226
渡劫初期 | 384000 | 25600 | 12800 | 25600 | 25600 | 38400 | 2560 | 1280 | 2560 | 2560 | 920700 | 61380 | 30690 | 61380 | 61380 | 184140 | 12276 | 6138 | 1104840 | 73656 | 36828 | 72.7826 | 5.538
渡劫中期 | [5 empty] | 38400 | 2560 | 1280 | 2560 | 2560 | 959100 | 63940 | 31970 | 63940 | 63940 | 191820 | 12788 | 6394 | 1150920 | 76728 | 38364 | 6.5223 | 5.5552
渡劫后期 | [5 empty] | 38400 | 2560 | 1280 | 2560 | 2560 | 997500 | 66500 | 33250 | 66500 | 66500 | 199500 | 13300 | 6650 | 1197000 | 79800 | 39900 | 6.5005 | 2.2273
真仙期 | 768000 | 51200 | 25600 | 51200 | 51200 | 76800 | 5120 | 2560 | 5120 | 5120 | 1842300 | 122820 | 61410 | 122820 | 122820 | 368460 | 24564 | 12282 | 2210760 | 147384 | 73692 | 72.389

## 法宝
携带法宝后，会提升攻击的伤害 | 法宝属性
包括影响普通攻击和释放的技能 | 生命
攻击
防御
洗髓
法宝=功法 | 法力
相同等阶的法宝和功法，效果相同，属性或伤害 | 法力恢复
玩家培养了某一系统专精属性后，功法只能使用该系的功法
但是玩家可以通过法宝使用其他系的法术

## 功法
攻击属性 | 克制属性
金 | 木 | 攻击，流血 | 利刃剑气
木 | 土 | 控制，恢复 | 木系法术
土 | 水 | 控制，防御 | 土系法术
水 | 火 | 攻击，恢复 | 水系法术
火 | 金 | 攻击，燃烧 | 火系法术
体 | 无 | 攻击，防御 | 连击
魔/鬼 | 雷 | 攻击
雷 | 魔/鬼 | 攻击，麻痹 | 闪电

## 宠物
攻击+技能 | 技能有CD回合数

## 关卡
主场景同时存在几个区域，每个区域分别对应以下属性的关卡
关卡入口分多个，关卡数量与属性种类数量相同
关卡类别
金
木
土
水
火
体
魔/鬼
雷